## Sheet1
智慧云医院综合运营管理系统升级项目总体实施计划表
任务基线 |  |  |  | 责任主体 | 交付基线 |  | 进度
编号 | 里程碑 | 项目阶段 | 任务名称 |  | 计划人天 | 交付物 | 计划开始 | 计划完成
1 |  |  | 项目准备 |  | 41 |  | 2018-07-05 | 2018-08-31
1.1 |  | 项目准备 | 人员信息收集 | 人力资源部、金蝶 | 10 | 人员信息收集表 | 2018-07-05 | 2018-07-18
1.2 |  | 项目准备 | 人员信息二次核对 | 人力资源部、金蝶 | 16 | 人员信息核对表 | 2018-07-19 | 2018-08-10
1.3 |  | 项目准备 | 系统资料修改 | 人力资源部、金蝶 | 15 | 人员信息 | 2018-08-13 | 2018-08-31
2 |  |  | 系统准备 |  | 100 |  | 2018-06-04 | 2018-09-28
2.1 |  | 系统准备 | 网络调试配置 |  | 15 |  | 2018-09-03 | 2018-09-21
2.1.1 |  | 系统准备 | 网络搭建 | 信息科 | 15 |  | 2018-09-03 | 2018-09-21
2.2 |  | 系统准备 | 服务器部署 |  | 85 |  | 2018-09-25 | 2018-09-28
2.2.1 |  | 系统准备 | 金蝶服务器部署 | 信息科、金蝶 | 2 |  | 2018-09-25 | 2018-09-26
2.2.2 |  | 系统准备 | 云之家私有云部署、云之家团队注册、组织架构搭建 | 信息科、金蝶 | 83 |  | 2018-06-04 | 2018-09-28
3 |  |  | 系统实现 |  | 287 |  | 2018-09-29 | 2019-06-28
3.1 |  | 系统实现 | 云之家基础应用上线 |  | 144 |  | 2018-09-29 | 2018-12-31
3.1.1 |  | 系统实现 | 人员信息同步、人员授权 | 金蝶 | 2 |  | 2018-09-29 | 2018-09-30
3.1.2 |  | 系统实现 | 云之家认证 | 金蝶 | 1 |  | 2018-10-10 | 2018-10-10
3.1.3 |  | 系统实现 | 全院云之家下载、登陆、信息确认 | 金蝶、人力资源部 | 15 |  | 2018-10-11 | 2018-10-30
3.1.4 |  | 系统实现 | 用户培训 | 金蝶、人力资源部 | 71 |  | 2018-10-16 | 2018-12-31
3.1.4.1 |  | 系统实现 | 用户培训（公告），相关科室使用现场问题解决 | 金蝶、终端科室 | 5 | 《培训签到表》 | 2018-10-15 | 2018-10-19
3.1.4.2 |  | 系统实现 | 用户培训（会议助手），相关科室使用现场问题解决 |  | 6 | 《培训签到表》 | 2018-10-16 | 2018-10-23
3.1.4.3 |  | 系统实现 | 用户培训（发文），相关科室使用现场问题解决 |  | 7 | 《培训签到表》 | 2018-10-18 | 2018-10-26
3.1.4.4 |  | 系统实现 | 用户培训（知薪），相关科室使用现场问题解决 |  | 6 | 《培训签到表》 | 2018-10-24 | 2018-10-31
3.1.4.5 |  | 系统实现 | 用户培训（公文管理），相关科室使用现场问题解决 |  | 6 | 《培训签到表》 | 2018-11-01 | 2018-11-08
3.1.4.6 |  | 系统实现 | 用户培训（通讯录、云之家电话、智能消息、即时通讯），相关科室使用现场问题解决 |  | 6 | 《培训签到表》 | 2018-11-09 | 2018-11-16
3.1.4.7 |  | 系统实现 | 用户培训（文件管理（企业云盘）），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-11-12 | 2018-11-16
3.1.4.8 |  | 系统实现 | 用户培训（语音会议、视频会议），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-11-19 | 2018-11-23
3.1.4.9 |  | 系统实现 | 用户培训（故障报修），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-11-26 | 2018-11-30
3.1.4.10 |  | 系统实现 | 用户培训（投票、问卷），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-12-03 | 2018-12-07
3.1.4.11 |  | 系统实现 | 用户培训（院长信箱、邮件助手），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-12-10 | 2018-12-14
3.1.4.12 |  | 系统实现 | 用户培训（移动签到），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-12-17 | 2018-12-21
3.1.4.13 |  | 系统实现 | 用户培训（工作汇报），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2018-12-24 | 2018-12-31
3.1.5 | ★ | 系统实现 | 云之家基础应用上线 | 金蝶、人力资源部 | 55 | 《上线确认表》 | 2018-10-17 | 2018-12-31
3.2 |  | 系统实现 | 云之家管理驾驶舱、移动应用上线 |  | 143 |  | 2019-01-02 | 2019-05-10
3.2.1 |  | 系统实现 | 运营日报功能开发，测试 | 金蝶 | 40
3.2.2 |  | 系统实现 | 关键指标功能开发，测试 | 金蝶
3.2.3 |  | 系统实现 | 人力资源人事事务功能开发，测试 | 金蝶
3.2.4 |  | 系统实现 | 费用/差旅报销开发，测试 | 金蝶
3.2.5 |  | 系统实现 | 用户培训(管理驾驶舱和移动应用) | 金蝶、信息科 | 68 | 《培训签到表》 | 2019-05-13 | 2019-06-20
3.2.5.1 |  | 系统实现 | 用户培训（运营日报-日报推送），相关科室使用现场问题解决 | 金蝶、终端科室 | 5 | 《培训签到表》 | 2019-05-13 | 2019-05-17
3.2.5.2 |  | 系统实现 | 用户培训（关键指标-信息查询），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2019-05-16 | 2019-05-22
3.2.5.3 |  | 系统实现 | 用户培训（新员工入职），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2019-05-20 | 2019-05-24
3.2.5.4 |  | 系统实现 | 用户培训（内部异动），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2019-05-22 | 2019-05-28
3.2.5.5 |  | 系统实现 | 用户培训（员工离职），相关科室使用现场问题解决 |  | 7 | 《培训签到表》 | 2019-05-23 | 2019-05-31
3.2.5.6 |  | 系统实现 | 用户培训（员工借款），相关科室使用现场问题解决 |  | 5 | 《培训签到表》 | 2019-06-03 | 2019-06-07
3.2.5.7 |  | 系统实现 | 用户培训（普通费用报销），相关科室使用现场问题解决 |  | 6 | 《培训签到表》 | 2019-06-05 | 2019-06-12
3.2.5.8 |  | 系统实现 | 用户培训（差旅费用报销），相关科室使用现场问题解决 |  | 30 | 《培训签到表》 | 2019-05-13 | 2019-06-20
3.2.6 | ★ | 系统实现 | 云之家管理驾驶舱、移动应用上线 | 使用科室、金蝶 | 35 | 《上线确认表》 | 2019-05-13 | 2019-06-28
4 |  | 系统交付 | 项目验收 |  | 10 |  | 2019-07-01 | 2019-07-12
4.1 |  | 系统交付 | 整理实施项目文档 | 金蝶、信息科 | 4 | 《项目文档汇编》 | 2019-07-01 | 2019-07-04
4.2 |  | 系统交付 | 编写项目总体验收报告 | 金蝶、信息科 | 4 | 《项目验收报告》 | 2019-07-05 | 2019-07-10
4.3 | ★ | 系统交付 | 项目验收大会 | 金蝶、医院 | 1 | 《项目文档汇编》 | 2019-07-11 | 2019-07-11
4.4 |  | 系统交付 | 服务交接 | 金蝶、信息科 | 1 | 《实施服务交接工作说明书》 | 2019-07-12 | 2019-07-12

## Sheet2
通讯录 | 云之家电话 | 智能消息 | 通知公告 | 即时通讯 | 移动签到 | 工作汇报 | 文件管理（企业云盘） | 故障报修 | 会议管理 | 公文管理 | 知薪 | 语音会议 | 视频会议 | 投票 | 问卷 | 院长信箱 | 邮件助手
通讯录
云之家电话