## Sheet1
彭州人民医院移动云医院建设清单
序号 | 相关说明 | 应用 | 状态 | 管理科室 | 使用科室 | 进度 | 重要节点
1 | 移动应用 | 医院公文--发文申请、收文 | 上线阶段 | 办公室 | 办公室 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
2 |  | 文件管理 | 上线阶段 | 办公室 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
3 |  | 视频会议 | 上线阶段 | 办公室 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
4 |  | 通讯录 | 上线阶段 | 人力资源部 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
5 |  | 知薪（工资条） | 上线阶段 | 人力资源部 | 全院 | 等吴蕾10月29日确认薪资模板
6 |  | 即时通讯 | 上线阶段 | 信息科 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
7 |  | 语音会议 | 上线阶段 | 信息科 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
8 |  | 云之家电话 | 上线阶段 | 信息科 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
9 |  | 问卷 | 上线阶段 | 信息科 | 全院 | 未上綫
10 |  | 通知公告 | 上线阶段 | 信息科 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
11 |  | 故障报修 | 上线阶段 | 信息科、总务科、设备科 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
12 |  | 会议室管理 | 上线阶段 | 办公室 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
13 |  | 管理驾驶舱 | 开发阶段 | 信息科 | 院领导 | 未上线
14 | 移动审批 | 宣传制品制作申请 | 上线阶段 | 办公室 | 办公室 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
15 |  | 公务接待申请 | 上线阶段 | 办公室 | 办公室 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
16 |  | 公务用车申请 | 上线阶段 | 办公室 | 全院 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
17 |  | 用章申请 | 上线阶段 | 办公室 | 办公室 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
18 |  | 会务接待申请 | 上线阶段 | 办公室 | 办公室 | 试运行阶段 | 10月23演示并试运行
19 |  | 出差申请 | 上线阶段 | 人力资源部 | 全院 | 未上綫
20 |  | 假勤管理 | 上线阶段 | 人力资源部 | 全院 | 已初步设计流程，待吴蕾确认
21 |  | 员工离职申请 | 开发阶段 | 人力资源部 | 全院 | 未上线
22 |  | 岗位异动申请 | 开发阶段 | 人力资源部 | 全院 | 未上线
23 |  | 员工信息变更申请 | 上线阶段 | 人力资源部 | 全院 | 未上线
24 |  | 系统权限变更申请 | 上线阶段 | 信息科 | 全院 | 未上线
25 |  | 停诊申请 | 上线阶段 | 信息科 | 门诊办公室 | 未上线
26 |  | 门诊变更申请 | 上线阶段 | 信息科 | 门诊办公室 | 未上线
27 |  | 就餐卡补办申请 | 上线阶段 | 资产管理科 | 全院 | 未上线
28 |  | 资产采购申请 | 上线阶段 | 资产管理科 | 全院 | 未上线
29 |  | 普通费用报销 | 开发阶段 | 财务科 | 全院 | 未上线
30 |  | 差旅费用报销 | 开发阶段 | 财务科 | 全院 | 未上线
31 |  | 员工借款申请 | 上线阶段 | 财务科 | 全院 | 未上线
32 |  | 手术权限申请 | 上线阶段 | 医务处 | 全院 | 未上线
33 |  | 医药处方权限申请 | 上线阶段 | 医务处 | 全院 | 未上线